## Sheet1
№ | Этап | Сроки | Длительность | Результат
1 | Подготовительный | 02.02 — 15.02 | 2 нед. | ТЗ, план, анализ аналогов
2 | Проектирование | 16.02 — 01.03 | 2 нед. | UML, схема БД, архитектура
3 | Серверная часть | 02.03 — 29.03 | 4 нед. | FastAPI, БД, тесты
4 | Клиентская часть | 30.03 — 26.04 | 4 нед. | React, Three.js, интеграция
5 | Интеграция и расширение | 27.04 — 17.05 | 3 нед. | Роли, ЮKassa, SEO
6 | Тестирование | 18.05 — 24.05 | 1 нед. | Отчёт о тестировании
7 | Развёртывание | 25.05 — 31.05 | 1 нед. | Сайт на Railway, HTTPS
8 | Документация | 01.06 — 06.06 | 1 нед. | Пояснительная записка
9 | Защита | 07.06 — 08.06 | 2 дня | Презентация, оценка